Pielikums Nr.16

Ogres novada vides politikas prioritātes, uzdevumi un rīcību ieviešanas laika grafiks

|  | Prioritāte/ Uzdevumi | Rīcības | Atbildīgā institūcija | Sadarbības institūcija | Iespējamais finanšu avots | Ieviešanas termiņš | Izpildes indikatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdenssaimniecība un virszemes ūdeņu kvalitāte |  |  |  |  |  |  |
|  | Īstenot Ogres pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtu un turpināt īstenot ūdenssaimniecības attīstības projektus apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 Pašvaldības iespēju robežās sekmēt virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu | Plānojot kārtējo gada budžetu paredzēt atbilstošu līdzfinansējumu ES līdzfinansētajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem | ONP | P/a “Mālkalne”, ON pagastu pārvaldes | ONP | Katru gadu | Īstenoti projekti saskaņā ar plānu |
|  |  | Nodrošināt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi ES finansējuma saņemšanai ūdenssaimniecības attīstībai apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000: |  |  |  |  |  |
|  |  | - TEP un tehniskā projekta izstrāde Krapes pagasta Krapes un Lobes ciemiem | # ONP | Krapes pagasta pārvalde | ONP Valsts budžets ES | 2010.* | Izstrādāts TEP un tehniskais projekts |
|  |  | - TEP un tehniskā projekta izstrāde Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciemam | # ONP | Ķeipenes pagasta pārvalde | ONP Valsts budžets ES | 2010.* | Izstrādāts TEP un tehniskais projekts |
|  |  | - TEP un tehniskā projekta izstrāde Madlienas pagasta Madlienai | # ONP | Madlienas pagasta pārvalde | ONP Valsts budžets ES | 2010. * | Izstrādāts TEP un tehniskais projekts |
|  |  | - TEP un tehniskā projekta izstrāde Meņģeles pagasta Meņģelei | # ONP | Meņģeles pagasta pārvalde | ONP Valsts budžets ES | 2010.* | Izstrādāts TEP un tehniskais projekts |
|  |  | - TEP aktualizācija un tehniskā projekta izstrāde Taurupes pagasta Taurupes ciemam | # ONP | Taurupes pagasta pārvalde | ONP Valsts budžets ES | 2010.* | Izstrādāts TEP un tehniskais projekts |
|  |  | # Izstrādājot novada teritorijas plānojumu iekļaut tajā pasākumus, ko paredz Daugavas upes baseina apsaimniekošanas plāns | # ONP | ON pagastu pārvaldes | ONP | 2010. (jeb cits datums, kad plānots izstrādāt jauno ON teritorijas plānojumu) | Teritorijas plānojumā ietverti Daugavas UBAP paredzētie pasākumi |
| 2 | # Atkritumu apsaimniekošana |  |  |  |  |  |  |
|  | Ieviest atkritumu dalīto vākšanu to rašanās vietās, izveidojot vismaz 8 dalītas atkritumu vākšanas punktus (katrā no bijušajiem pagastu centriem), nodrošināt iespēju nodot atsevišķi sadzīves bīstamos atkritumus Paplašināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību līdz 100% Ogres pilsētas un 80% pārējās novada teritorijas iedzīvotāju | Veikt mājsaimniecību apsekojumus par sadzīves atkritumu savākšanas līgumiem un turpmāk nodrošināt to izpildes kontroli | ONP | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības | ONP ES | 2010. pastāvīgi | Uzlabota atkritumu savākšanas koordinācija un kontrole novadā |
|  |  | Izstrādāt vienotu novada koncepciju bīstamo atkritumu savākšanas sistēmas ieviešanai | ONP | Vides ministrija; LVĢMC, Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības | ONP | 2012. | Izstrādāta un ONP apstiprināta koncepcija |
|  |  | Izveidot atkritumu dalītās vākšanas punktus Suntažos, Lauberē, Ķeipenē, Taurupē, Madlienā, Krapē, Meņģelē, Līčupē; | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības | ONP | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības ES | 2013. | Izbūvēti 8 dalītās atkritumu savākšanas punkti |
|  |  | Izveidot laukumu šķirotu atkritumu savākšanai Madlienā | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības | ONP | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības ES | 2013. | Izbūvēts 1 šķiroto atkritumu savākšanas laukums |
|  |  | Izveidot atkritumu kompostēšanas laukumu Ogrē | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības | ONP | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības ES | 2011. | Izbūvēts 1 atkritumu kompostēšanas laukums |
|  |  | Izveidot celtniecības atkritumu pārstrādes centru Ogrē | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības | ONP | Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības | 2013. | Izbūvēts 1 celtniecības atkritumu pārstrādes centrs Ogrē |
|  |  | Izstrādāt slēgto izgāztuvju “Pinkas” un “Lapsukalni” rekultivācijas projektus un veikt to rekultivāciju | ONP | Vides ministrija | ONP ES | 2015. | Saņemti RVP lēmumi par izgāztuvju “Pinkas” un “Lapsukalni” rekultivāciju |
|  |  | Veikt slēgtās izgāztuves “Ķilupe” rekultivāciju | ONP | Vides ministrija | ONP ES | 2013. | Saņemts RVP lēmums par izgāztuves “Ķilupe” rekultivāciju |
|  |  | Veikt ar atkritumiem piesārņoto slēgto smilts un grants karjeru sakopšanu un rekultivāciju, ierobežojot patvaļīgu atkritumu izmešanu | ONP | - | ONP | 2019. | Rekultivēto karjeru skaits |

|  | Prioritāte/ Uzdevumi | Rīcības | Atbildīgā institūcija | Sadarbības institūcija | Iespējamais finanšu avots | Ieviešanas termiņš | Izpildes indikatori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ainavas un apdzīvotās vietas |  |  |  |  |  |  |
|  | Nodrošināt iedzīvotāju aizsardzību un riska līmeņa samazināšanu Ogres novadā | Nodrošināt bīstamo kravu transportēšanu ar autotransportu ap pilsētu pa jaunveidojamo E22 autoceļu | ONP | Satiksmes ministrija, VAS “Latvijas valsts ceļi”, CSDD | ONP Valsts budžets | 2012. | Bīstamo autokravu iespējamā piesārņojuma riska līmeņa samazināšanās |
|  |  | Sadarbībā ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem izstrādāt rīcības plānu, lai nodrošinātu savlaicīgu un iedzīvotāju informēšanu par iespējamām bīstamo vielu noplūdi no dzelzceļa kravām | ONP | VAS “”Latvijas dzelzceļš, pašvaldības policija, ugunsdrošības dienests | ONP | 2012. | Izstrādāts sadarbības plāns |
|  |  | Pabeigt tuneļa/tilta pār dzelzceļu izbūvi Ogrē līdz 2019. gadam | ONP | Satiksmes ministrija, VAS “Latvijas valsts ceļi” | ONP Valsts budžets ES | 2019. | Izbūvēts tilts vai tunelis |
|  | Veidot sakoptu un iedzīvotājiem “draudzīgu” vidi. | Izstrādājot tehniskos projektus jaunu objektu būvniecībai ievērot ainavu plānošanas principus veidojot zaļos stādījumus (zālājus un kokus) | ONP | Ainavu plānotāji | ONP | sākot no 2010. | Zaļo stādījumu skaita palielināšanās, ainavas uzlabošanās |
|  |  | Turpināt labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus Ogres pilsētā | P/a “Mālkalne” | ONP | P/a “Mālkalne” | Katru gadu | Iedzīvotāju sūdzību samazināšanās |
|  |  | Izstrādāt jaunu velosipēdu kustības plānu Ogres pilsētai un Ogres novadam paredzot sazarotu veloceliņu tīkla izveidi; velonovietnes pie valsts/pašvaldības iestādēm, skolām; ieplānojot iespējamos velotūrisma maršrutus | ONP | ON pagastu pārvaldes | ONP | 2010. | Izstrādāts plāns |
|  |  | Nojaukt pašvaldības īpašumā esošos vidi degradējošos objektus un veikt teritoriju rekultivāciju | ONP |  | ONP | sākot no 2010. | Nojaukto objektu skaits |
|  |  | Veidot jaunas un labiekārtot esošās peldvietas | ONP | P/a “Mālkalne”, pagastu pārvaldes | ONP | pastāvīgi | Izveidoto un labiekārtoto peldvietu skaits |
|  |  | Izveidot vienu dzīvnieku pastaigu laukumu Ogres pilsētā | P/a “Mālkalne” | ONP | P/a “Mālkalne” | 2010. | Izveidots pastaigu laukums |
|  | Nodrošinātu sabalansētu ainavu attīstību un saglabātu novada kultūras mantojumu | Veikt novada ainavu inventarizāciju, izvērtējot ainavu un tās elementu ekoloģisko, vizuālo, kultūrvēsturisko un sociālekonomisko vērtību un nozīmi novadā, reģionā un Latvijā izstrādājot teritorijas plānojumu Ogres novadam. Teritorijas plānojumā iestrādāt ar ainaviskajiem aspektiem saistītus dažādus nosacījumus (piem., atļautās izmantošanas veids, augstums, stils, zemes gabala minimālā platība utt.) ainaviski nozīmīgām teritorijām raksturīgās izmantošanas un apbūves aizsardzībai | ONP | ON pagastu pārvaldes | ONP | 2010. (jeb cits datums, kad plānots izstrādāt jauno ON teritorijas plānojumu) | Teritorijas plāna izstrādes ietvaros veikta ainavu inventarizācija |
|  |  | Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu noteikt virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas atbilstoši aizsargjoslu likumam un ekoloģiskajiem principiem, nosakot ielejas pamatkrastu (jo īpaši tas attiecināms uz terasētajām upju ielejām Ogrei, Līčupei, Lobei u.c.), kā arī precīzi apsekojot un kartējot applūstošās teritorijas | ONP | ON pagastu pārvaldes | ONP | 2010. (jeb cits datums, kad plānots izstrādāt jauno ON teritorijas plānojumu) | Ūdensobjektu aizsargjoslas paredzētas jaunajā teritorijas plānā |
| 4 | Sabiedrības izglītošana un informēšana |  |  |  |  |  |  |
|  | Radīt iespēju sabiedrībai regulāri saņemt saprotamu informāciju par vides stāvokli novada teritorijā un iespējām to uzlabot līdzdarbojoties un sadarbojoties | Izstrādāt un ieviest sabiedrības informēšanas plānu paredzot konkrētus pasākumus un nosakot informācijas sniegšanas regularitāti (t. sk. par atkritumu apsaimniekošanu, par saimniekošanu ĪADT, par mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu, par tūrisma un rekreācijas iespējām u.c.) | ONP | nevalstiskās organizācijas | ONP | 2010. – 2019. | Izstrādāts plāns, ieviešana un regulāra plāna atjaunošana |
|  |  | Organizēt regulārus konkursus par sakoptāko īpašumu novadā | ONP | P/a Mālkalne | ONP | sākot no 2010. | Noorganizēti konkursi |
|  |  | Izveidot veicināšanas balvu par aktīvāko iesaistīšanos dalītās atkritumu sistēmas ieviešanā pašvaldības uzņēmumiem | ONP | ON pagastu pārvaldes, Atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības | ONP | sākot no 2010. | Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana pašvaldības uzņēmumos |
|  |  | Papildināt novada mājas lapu padarot to interaktīvāku, publicējot plānotās un atskaitoties par īstenotām aktivitātēm vides jomā, sniedzot iespēju iedzīvotājiem sniegt savus ieteikumus, veidot interešu forumus, veidot atgriezenisko saiti, lai iedzīvotāji redzētu, ka viņu sniegtie ierosinājumi vai identificētās problēmas tiek apskatītas un risinātas | ONP | ON nevalstiskās organizācijas | ONP | sākot no 2010. | mājas lapā vienmēr viegli pieejama aktuālā informācija |
|  | Celt iedzīvotāju apziņu un sapratni mājokļa energoefektīvā apsaimniekošanā | Izveidot konsultāciju centru mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanas, apsaimniekošanas un renovācijas jautājumos | P/a “Mālkalne” | ONP | ONP ES | 2012. | Izveidots konsultāciju centrs |
|  | Radīt papildus vides izglītības iespējas | Organizēt seminārus, dažādus pasākumus, neformālas tikšanās interešu grupām (iedzīvotāji; uzņēmēji; zemnieki; bērni un skolu jaunatne), rīkot tikšanās ar novada domes speciālistiem par konkrētiem jautājumiem | ONP | ON nevalstiskās organizācijas, P/a Mālkalne | ONP ES | 2009. | Tikšanās ar interešu grupām |
| 5 | Lauksaimniecības ietekme |  |  |  |  |  |  |
|  | Veicināt labas lauksaimniecības prakses ievērošanu visā novada teritorijā | Izveidot lauku konsultantu dienestu nodrošinot pakalpojumus novada lauksaimniekiem cita starpā sniedzot informāciju par videi draudzīgu lauksaimniecību | ONP | LAD | ONP | 2010. | Izveidots lauku konsultantu dienests nodrošinot 1 konsultantu 3 pagastos |
| 6 | Dabas daudzveidība un ĪADT apsaimniekošana |  |  |  |  |  |  |
|  | Atbalstīt un veicināt Ogres novadā esošo dabas vērtību un kultūras mantojuma apsaimniekošanu, saglabāšanu un atjaunošanu, veicināt ekotūrisma attīstību | Izstrādāt un ieviest valsts un vietējas nozīmes dabas un kultūras pieminekļu saglabāšanas un atjaunošanas plānu, paredzot tai skaitā informatīvas infrastruktūras izveidi dabā, kā arī izstrādājot tūrisma (t. sk. velotūrisma) kartes un ceļvežus | Ogres novada tūrisma informācijas centrs | ONP, DAP, nevalstiskās organizācijas, kaimiņu novadi | ONP | 2011. | Izstrādāts plāns |
|  |  | Izveidot nepieciešamo infrastruktūru Ogres Zilo kalnu dabas parkā (sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību un SIA Rīgas meži”), lai samazinātu meža degradāciju nekontrolētas masveida iedzīvotāju pārvietošanās rezultātā | ONP | Ikšķiles novada pašvaldība, SIA “Rīgas meži” | ONP ES | 2012. | Infrastruktūras izvietošana dabas parkā |
|  |  | Sadarbībā ar citām pašvaldībām vienoties par Ogres ielejas apsaimniekošanas organizācijas izveidi | ONP | DAP, nevalstiskās organizācijas, kaimiņu novadi | ONP VAF | 2010. | Izveidota dabas parka “Ogres ieleja” apsaimniekošanas organizācija |
|  |  | Iespēju robežās īstenot Dabas parka “Ogres ieleja” DAP pasākumu plānā ietvertos pasākumus, kuros kā atbildīgā institūcija ir norādīta pašvaldība | ONP | DAP, nevalstiskās organizācijas, kaimiņu novadi | ONP ES | 2009. | DAP paredzēto pasākumu īstenošana |
|  |  | Sekot līdzi valsts līmeņa normatīvo aktu izstrādei, aktīvi iesaistīties normatīvo aktu saskaņošanas procesā, lai nepieļautu tādu normatīvo aktu pieņemšanu, kas atļautu novada teritorijā jaunu mazo HES būvniecību vai veco aizsprostu atjaunošanu. | ONP | Vides ministrija | ONP | sākot no 2009. | nav izveidotas jaunas mazās HES |
| 7 | Vides vadības sistēmu ieviešana |  |  |  |  |  |  |
|  | - Nodrošināt informācijas pieejamību uzņēmumiem un iestādēm par vides vadības sistēmu ieviešanas mērķiem un lietderību; | Veikt izpēti par iespējām EMAS sistēmas izveidošanai Ogres novada pašvaldības administrācijā vai kādā citā pašvaldības iestādē (skolā, p/a “Mālkalne” u.c.) | ONP |  | ONP | 2009. | Identificēta pašvaldības organizācija, kurā varētu ieviest EMAS |
|  |  | Veikt noteikto rīcību kopumu, kas nepieciešams EMAS sertifikāta iegūšanai un ieviest EMAS sistēmu kādā no Ogres novada pašvaldības iestādēm | ONP |  | ONP ES | 2012. | iegūts EMAS sertifikāts |
|  | Veicināt vides vadības sistēmas ieviešanu pašvaldības uzņēmumos un pašvaldības administrācijā | Izstrādāt un ieviest uzņēmumu un iestāžu informēšanas plānu, lai popularizētu EMAS ieviešanu un informētu par EMAS ieviešanas pieredzi | ONP |  | ONP | sākot no 2010. | Izstrādāts plāns, EMAS ieviešana vairākās iestādēs vai uzņēmumos |
| 8 | Gaisa kvalitāte un troksnis |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikt vispusīgu gaisa kvalitātes novērtēšanu un nepieciešamības gadījumā veikt preventīvos pasākumus gaisa piesārņojuma samazināšanai | Novērtēt autotransporta izplūdes gāzu izmešus autoceļa A6 tuvumā un grantēto ceļu putekļu intensitāti un ietekmi uz iedzīvotāju veselību | ONP |  | ONP | 2014. | Izstrādāts un ONP apstiprināts novērtējums |
|  |  | Iespēju robežās turpināt vides stāvokļa vērtējumu izmantojot bioindikācijas metodes | ONP |  | ONP | 2019. | Izstrādāts pētījums |
|  |  | Plānot apstādījumus gar autoceļiem | ONP | P/a “Mālkalne” | ONP | 2011. | Izstrādāts un ONP apstiprināts apstādījumu plāns |
|  |  | Veikt izpēti par iespējām izmantot putekļus absorbējošas vielas grants autoceļu apstrādē | ONP |  | ONP | 2019. | Izstrādāts un ONP apstiprināts pētījums |
|  | Novērtēt vides trokšņa piesārņojumu un ja nepieciešams veikt pasākumus trokšņa mazināšanai no pašvaldības pārziņā esošajiem infrastruktūras objektiem. | Veikt ceļu satiksmes radītā trokšņa novērtējumu autoceļa A6 posmā Ogres pilsētas teritorijā Rīgas iela un Daugavpils iela | ONP | Satiksmes ministrija | ONP | 2012. | Izstrādāts un ONP apstiprināts novērtējums |
| 9 | ## Institucionālās sistēmas optimizācija |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogres novada pašvaldības institucionālās struktūras pilnveidošana līdz 2010. gada 30. jūnijam | - Veikt pašvaldības funkciju auditu vides jomā, lai izvērtētu esošos resursus un nepieciešamos resursus; | ONP | ON pagastu pārvaldes | ONP | 2009. | Veikts audits |
|  |  | Izveidot Vides aizsardzības nodaļu | ONP |  | ONP | 2010. | Izveidota vides nodaļa |

.

* Termiņš noteikts saistībā ar iespēju piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus projektu īstenošanai. Plānojot īstenot projektus nepiesaistot ES finansējumu, termiņš var tikt pagarināts.